## Sheet1
code_tache | libelle | quantite | est_tache_composite | est_tache_complementaire | prix_u | marche | unite | annule | aug_dim
1 | Terrassemennementnt de terrain; ouverture de fouilles en tranchée,remblais des vides et evacuation à le DP y compris le foisonnement | 900 | FALSE | FALSE | 950 | 84/DG/2024 | 04 | 0 | 7.2
2 | Fourniture et mise en œuvre de béton de propeté dosé à 200 kg/m3 sur une épaisseur de ep=10cm pour semmelles et longrines | 152 | FALSE | FALSE | 8800 | 84/DG/2024 | 04 | 0 | -11.59
3 | Fourniture et mise en œuvre d'un béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelle de (1x0,25) | 174 | FALSE | FALSE | 31000 | 84/DG/2024 | 04 | 0 | -2.45
4 | Fourniture et mise en œuvre d'un béton armé dosé à 350 kg/m3 pour azmorce poteaux de (0,20x0,20) | 22 | FALSE | FALSE | 35500 | 84/DG/2024 | 04 | 0 | 0.22
5 | Réalisatoin d'une longrine (0,30x0,30) en béton armé sous le mur | 250 | FALSE | FALSE | 31000 | 84/DG/2024 | 04 | 0 | 0
6 | Fourniture et mise en œuvre d'un béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux de (0,20x0,20) | 84 | FALSE | FALSE | 35500 | 84/DG/2024 | 04 | 0 | 0.96
7 | Réalisation d'un mur en parpaing ep=0,15 avec enduit superficiel intérieur et extérieur y compris toute sujétion de bonne exécution | 8000 | FALSE | FALSE | 1320 | 84/DG/2024 | 03 | 0 | -335.61
8 | Réalisation d'une poutre en béton armé sur le mur (0,20x0,15x2750) | 83 | FALSE | FALSE | 35500 | 84/DG/2024 | 04 | 0 | -1.26
9 | Réalisation de linteaux en béton légérement armé | 60 | FALSE | FALSE | 9800 | 84/DG/2024 | 04 | 0 | -3.84
10 | Fourniture et pose de claustra en terre cuite dim : 0,30x0,30 | 250 | FALSE | FALSE | 910 | 84/DG/2024 | 03 | 0 | -47.6
11 | Enduit en ciment int +ext | 17000 | FALSE | FALSE | 580 | 84/DG/2024 | 03 | 0 | -141.6
12 | Fourniture et pose de tuile sur linteaux en béton | 2750 | FALSE | FALSE | 1750 | 84/DG/2024 | 05 | 0 | -12.8
13 | Fourniture et pose de tuile sur couronnement ( corniche) pour les deux versants (double face) | 2750 | FALSE | FALSE | 1750 | 84/DG/2024 | 05 | 0 | 0
14 | F/P de tuile faitiére sur couronnement | 2750 | FALSE | FALSE | 1750 | 84/DG/2024 | 05 | 0 | 0
15 | F/P de tuile tyrolienne ( coté extérieure) | 8500 | FALSE | FALSE | 1400 | 84/DG/2024 | 03 | 0 | 80.69
16 | Peinture vinylique ( coté interieure) | 8500 | FALSE | FALSE | 210 | 84/DG/2024 | 03 | 0 | -6534.84
17 | des herses ( forme Y) en corniére 50 | 1375 | FALSE | FALSE | 1100 | 84/DG/2024 | 07 | 0 | 0
18 | F/P du barbelé type concertina avec fixation sur les herses | 12000 | FALSE | FALSE | 365 | 84/DG/2024 | 05 | 0 | 0
19 | Enduit tyrolienne moucheté ( coté intérieur ) | 6572.84 | FALSE | FALSE | 1400 | 84/DG/2024 | 03 | 0 | 0